## Реестр
№ | Степень | Адрес | Что неверно | Чем доказано | Правка и её доказательство | Состояние
П-1 | критическое | apps/web/src/api.demo.ts:693, :631, :346, :636 | Двойник демонстрации отдавал прорабу и заказчику внутренние величины: приёмку выбирал по роли слепка руководителя (всегда «OWNER»), смету руководителя — всем ролям при снятых слепках прораба и заказчика, бригады — с начисленным, отчёт импорта — с ФОТ. В переключателе «Заказчик» стояли ставка и прибыль | чтение кода; тест формы ответа против слепка сервера — 2 из 4 падают | проекция по роли переключателя, слепки ролей, снятие ключей; api.demo.test.ts: форма ответа по роли и сплошной отбор по имени ключа. Откаты компилируются и падают: 2 из 4 (роль), 2 из 4 (развёртывание ответа), 2 из 7 (смета и бригады) | закрыто 30.09.2026
П-2 | среднее | docs/09_AUDIT.md:40 | Реестр называл три рабочие роли и дату 13.09.2026, страница аудита — четыре и 19.09.2026 | чтение двух документов | строка приведена с пометкой прежнего; сверка таблицы модулей реестра и страницы в verify-docs.mjs — до правки падала замечанием о модуле «Роли и доступ» | закрыто 30.09.2026
П-3 | лёгкое | docs/11_UI_AUDIT.md, раздел З | Опознаватель З-4 пропущен при нумерации | счёт опознавателей | записано под таблицей, номер оставлен свободным; стража нет — пропуск номера не поведение | закрыто 30.09.2026
П-4 | решение заказчика | разбор эталона | Разбор эталона помечен «права 600, наружу не выносится», но git права 600 не хранит (в индексе 100644), а репозиторий публичен с 09.09.2026 вместе с историей | git ls-files -s; решение Р-24 | решение 01.10.2026 (раздел 3) и уточнение 02.10.2026 (10_QUIZ.md): файл убран из публичного дерева 02.10.2026; перенос в закрытое priyomka-internal — после его создания: у интеграции GitHub нет права создавать хранилища, ответ 403. Прежние редакции остаются в истории — принято. Ссылки документов называют документ; README.md называет его место. Страж — verify-docs.mjs: файла в дереве нет; возврат файла даёт замечание | убрано из дерева 02.10.2026, перенос ждёт хранилища
П-5 | среднее | design/audit.html:99–104 | Числа первого экрана страницы аудита не сверялись ничем: подмена 758 → 757 проходила, «523 места замечания» при 528 | подмена и прогон verify-docs.mjs — код 0 | каждое число выводится из источника (прогон тестов, check(, note(, декораторы маршрутов, разделы, модули); до правки правило падало на 523 против 528 | закрыто 30.09.2026
П-6 | среднее | docs/11_UI_AUDIT.md:104–106, :128 | Ж-1…Ж-3 стояли открытыми, этапы 7–10 — «впереди», хотя этап 7 закрыт 12.09.2026 (3ca8d22, 95d1eb6, adb9ba2), разборы 8–10 — 13.09.2026 (a3277ae) | 03_DESIGN_SYSTEM.md §33, §35; git log | пометки внесены, строка хода работ заменена двумя с датами; обратное правило «находка закрытого этапа закрыта» в verify-docs.mjs | закрыто 30.09.2026
П-7 | лёгкое | docs/11_UI_AUDIT.md:113 | З-2 открыта, хотя этап 2 закрыт 12.09.2026, а ответ на вопрос 8 квиза от 19.09.2026 оставил пометку «сметы нет» намеренно | 10_QUIZ.md, вопрос 8 | пометка «снято решением заказчика»; обратное правило до правки падало на З-2 | закрыто 30.09.2026
П-8 | среднее | docs/09_AUDIT.md:50–52 | «В „Что дальше“ четыре строки» при одной строке в продукте с 13.09.2026 | apps/web/src/sections.ts, ROADMAP | запись приведена с пометкой прежнего; величина «строк „Что дальше“» в verify-docs.mjs выводится из ROADMAP — до правки падала 4 против 1 | закрыто 30.09.2026
П-9 | среднее | apps/web/src/ProjectCard.tsx:484, :1057, apps/web/src/ProjectTable.tsx:66 | Отсутствие сметы называлось четырьмя формулировками мимо словаря empty.ts: «—» и «смета не загружена» рядом со словарным «Сметы нет» в штампе того же экрана, «Смета не загружена» в пустом состоянии, «нет сметы» в таблице объектов. Пустое состояние описывало устройство импорта прорабу и заказчику, которым импорт недоступен | чтение кода; снимок карточки R-31 | слово словаря во всех четырёх местах; пустое состояние зовёт к действию по роли: руководителю — «Импортируйте книгу…», прочим — «Смету заводит руководитель…»; empty.test.ts: фраза словаря в тексте разметки в любом порядке слов и пересказ «смета не загружена» — откат даёт 2 падения | закрыто 30.09.2026
П-10 | лёгкое | packages/ui/src/styles/base.css:44–45 | .t-h1 и .t-h2 задавали вес 700 мимо токенов --fw-h1/--fw-h2 = 600 при загруженных 400, 500 и 600: с загруженной гарнитурой браузер рисовал 600, на запасном стеке — 700. Комментарий называл три гарнитуры, хотя узкий гротеск снят редакцией 2.0 | чтение fonts.css и base.css; находка 4.4 первого аудита интерфейса осталась открытой | вес — токеном, комментарий приведён; design-system.test.ts: всякий числовой вес и --fw-* входит в запрошенные у fonts.css — откат даёт 1 падение | закрыто 30.09.2026
П-11 | лёгкое | docs/06_PLAN.md:262–276 | Рецепт стенда не называл prisma generate (после смены ветки клиент базы устаревает) и строил строку базы без пароля, которую scram-sha-256 не пропускает | опорный прогон 30.09.2026: стенд по рецепту не поднялся | рецепт приведён к README.md и ci.yml: генерация клиента, роль с паролем. Стража нет — рецепт исполняет человек, а сборка идёт своим путём | закрыто 30.09.2026
П-12 | среднее | ветка claude/f1-karkas-platformy, a4bb019 | Узел «деньги» от 30.09.2026 (частичная оплата, порог по договору, роль бухгалтера) не слит в main, а публикация идёт с main (А-12): страница заказчика показывает продукт без него | git merge-base --is-ancestor a4bb019 origin/main — нет | закрывается сдачей захода: запрос слияния в main вместе с правками аудита; слит в main запросом #46 (900dfad, 30.09.2026), git merge-base --is-ancestor a4bb019 origin/main — да | закрыто 30.09.2026
П-13 | среднее | design/audit.html | Дефектов А-10 и А-11 реестра на странице аудита не было вовсе; открытый А-11 заказчик не видел | сверка реестра со страницей | блоки добавлены; правило полноты блоков А-N в verify-docs.mjs — до правки два замечания | закрыто 30.09.2026
П-14 | лёгкое | scripts/verify-page.mjs:115 | Снимки приёмки, сорванные самой проверкой (опыт с отведённым местом), подписывались в выводе «сеть песочницы»: читающий искал сетевую неполадку там, где её нет | вывод прогона: 7 строк «сеть песочницы: …/acceptance/photo/…» | подпись называет причину — «сорвано проверкой». Стража нет — подпись вывода, а не поведение продукта | закрыто 30.09.2026
П-15 | критическое | apps/api/src/auth/auth.controller.ts:66, auth.service.ts:52 | POST /auth/foreman-link выдавал ссылку входа на любой userId без проверки организации: руководитель DOLGIY STUDIO получил сессию руководителя другой организации. Маршрутом не пользовался никто | прогон на стенде: 201 и сессия чужого руководителя | маршрут снят, сервис требует организацию; в наполнении — человек «Соседней студии»; verify-api: выдача входа, новая ссылка и снятие доступа чужому — откат даёт «ссылка входа… выдана с кодом 201» | закрыто 30.09.2026
П-16 | критическое | apps/api/src/estimates/estimates.service.ts:488 | Отчёт импорта отдавал прорабу фонд оплаты труда сметы: computedWageTotal 2 224 343,30 ₽, declaredWageTotal, wageTotalDelta | прогон: прорабу 200 с тремя полями | проекция отчёта по роли, поля необязательны в контракте; verify-api — сплошной отбор ключей wage/profit/accru по всем чтениям прораба и заказчика; откат падает | закрыто 30.09.2026
П-17 | критическое | apps/api/src/projects/projects.service.ts:367 | Лента объекта отдавала заказчику закупки компании — поставщик, сумма, черновики и отклонённые — при закрытом ему /expenses | прогон: 7 записей «Чеки: …» в ленте заказчика | заказчику — только статус объекта и график; verify-api: записи закрытых разделов в ленте заказчика — откат даёт 3 замечания | закрыто 30.09.2026
П-18 | критическое | apps/web/src/ProjectCard.tsx:272 | Заказчик R-99 видел «Сметы пока нет» рядом с итогом 4 250 234,35 ₽: отказ 403 на отчёте импорта попадал в catch сметы и обнулял её. Обход ролей открывал первую плитку (R-31 без сметы) и этого не видел | прогон браузером от имени заказчика, снимок | отчёт импорта спрашивается отдельно и не заказчиком; verify-page: каждая роль открывает смету R-99 — откат даёт «смета R-99 не открылась» и отказ на входе | закрыто 30.09.2026
П-19 | критическое | apps/api/src/templates/templates.service.ts:166 | Прорабу /projects/R-42 отвечает 404, а выпуск документа по R-42 проходил и отдавал имя и адрес чужого заказчика. Прежняя проверка «чужой объект» проверяла несуществующий код от руководителя | прогон: 201 и персональные данные | видимость — общим правилом projectScope; verify-api — откат даёт «прораб выпустил документ по чужому объекту R-42 с кодом 201» | закрыто 30.09.2026
П-20 | среднее | apps/api/src/expenses/expenses.service.ts:189, measure.service.ts:284, stages.service.ts:314, projects.service.ts:286, tranches.service.ts:385, acts.service.ts:319 | Журнал печатал машинную форму: «4870000 копеек», «DRAFT → CONFIRMED», «10000 тысячных м², высота 2700», «2026-07-18», опознаватели прорабов вместо имён. Правило «журнал читает человек» записано в estimates.service.ts и соблюдалось одной сметой | снимок журнала объекта; прогон | запись человеческой формой (formatDay в домене с тестами, formatKopecks, количествоТекстом, подписи состояний, имена); verify-api в конце прогона — откат даёт 12 записей машинным языком | закрыто 30.09.2026
П-21 | среднее | apps/api/src/templates/templates.service.ts:207, apps/web/src/Acts.tsx:215 | Договор, уходящий заказчику, печатал «Документ составлен 2026-09-30», «площадью 80.53 м²» (через число с плавающей точкой), «+79000000001»; шапка акта — тот же телефон | снимок выпущенного документа; прогон | дата, площадь целыми тысячными с запятой, телефон formatPhone; verify-api — откат даёт «машинная форма значений: 2026-09-30, 80.53 м², +79000000001» | закрыто 30.09.2026
П-22 | критическое | apps/web/src/People.tsx:225 | В выборе роли листа «Новый человек» не было «Бухгалтера» при подписи и описании роли рядом: выдать вход бухгалтеру из продукта было нельзя, решение от 19.09.2026 недостижимо | чтение кода | выбор строится из перечня подписей Record<Role, …>; verify-page: выбор обязан содержать каждую роль контракта | закрыто 30.09.2026
П-23 | среднее | apps/web/src/ProjectCard.tsx:747, apps/api/src/estimates/estimates.controller.ts:44 | Бухгалтеру показывались «Взять типовую» и «Сохранить как типовую», ведущие в закрытый ему /blueprints; применение заготовки при этом было ему открыто | чтение кода, verify-api (бухгалтеру /blueprints — 403) | кнопки — руководителю, from-blueprint — @OwnerOnly; verify-api — откат даёт код 400 вместо 403; verify-page — кнопок у бухгалтера нет | закрыто 30.09.2026
П-24 | критическое | apps/api/src/auth/auth.service.ts:153, :84 | Предел пяти попыток кода держался только для последовательных запросов: 40 параллельных неверных кодов сверялись 12, 13, 34 и 40 раз, и шестизначный код руководителя перебирался за часы; одноразовая ссылка обменивалась дважды параллельно | прогон с чтением счётчика в базе | попытка занимается атомарным условным обновлением до сравнения, погашение — тоже; после правки сверено ровно 5 в трёх прогонах из трёх. Постоянного стража поверх HTTP нет: число сравнений снаружи не наблюдаемо без утечки о существовании номера, залп давал то красный, то зелёный исход | закрыто 30.09.2026
П-25 | среднее | apps/api/src/main.ts:21 | Без WEB_ORIGIN сервер отражал любой Origin с разрешением куки; в сборке переменная не задана | прогон: access-control-allow-origin = чужой источник | умолчание — чужие источники не допускаются; verify-api — откат падает | закрыто 30.09.2026
П-26 | среднее | apps/web/src/PaymentSheet.tsx:167, packages/contracts/src/index.ts:1322 | Лист сторно платежа пускал причину от одного знака при трёх в контракте; отказ сервера просил «назвать причину» тому, кто её назвал | чтение кода | правило листа — схема контракта, текст отказа называет порог; PaymentSheet.test.ts — откат даёт 2 из 6 | закрыто 30.09.2026
П-27 | критическое | apps/api/src/tranches/tranches.service.ts:69, acts.service.ts:184, estimates.service.ts:819, acceptance.service.ts:586 | Закрытый транш — он же акт — переписывается задним числом: правка цены принятой позиции подняла работы закрытого транша № 1 с 5 000,00 до 10 000,00 ₽ и строку акта «500×1 000 000» до «500×2 000 000»; правка надбавки 12 → 20 % — клиентскую сумму с 5 600 до 6 000 ₽; сторно после закрытия обнулило акт № 1. Нарушено 02_DEV_PROMPT.md:95 и БП-04 | прогон на свежем стенде | решение 01.10.2026 (раздел 3): правило оставлено — акт следует за сметой, — правка предупреждает. Маршрут GET /projects/:code/estimate/closed-tranches (руководителю) отдаёт закрытые транши с принятыми в них позициями; листы правки позиции и надбавки при открытии называют задетые транши, подписанные акты с датой и оплаченные транши (closed-tranches.ts). Сторно добавлено заказчиком 02.10.2026: пакет приёмки называет свой транш (trancheNumber), лист сторно сверяет его с перечнем — пакет закрытого транша, подпись и оплата называются тем же текстом. Стражи: closed-tranches.test.ts — 6 тестов; verify-api — только что закрытый транш называет принятую в нём позицию, прорабу и заказчику 403; verify-page — лист надбавки по настоящему перечню, лист позиции по подставленному ответу. Откат сервера (пустой перечень): verify-api — 1, verify-page — 1; компилирующийся откат клиента (лист не спрашивает перечень): verify-page — 4; сторно: verify-api — пакет закрытого транша называет его номер, verify-page — лист сторно по настоящему номеру пакета и подставленному перечню; откат сервера (номер не отдаётся) — по 1 замечанию, откат клиента — 2 | закрыто 02.10.2026
П-28 | критическое | apps/api/src/auth/auth.controller.ts:29, auth.service.ts:141, docker-compose.yml:38 | Код подтверждения и токен ссылки возвращаются в теле ответа при любом NODE_ENV, кроме production; docker-compose.yml ставит development по умолчанию, порты базы и API открыты наружу. Стенд, поднятый по .env.example, пускает любого руководителем | чтение кода и конфигурации | решение 01.10.2026 (раздел 3): эхо — только по флагу AUTH_ECHO=1 (apps/api/src/auth/echo.ts), флаг при NODE_ENV=production — отказ запуска; поставка по умолчанию — production, порты базы, хранилища и API — на 127.0.0.1; флаг ставят сборка, рецепт стенда и .env стенда показа. verify-api поднимает второй экземпляр той же сборки без флага (молчать) и с флагом в промышленном режиме (не запуститься) и проверяет, что молчание — следствие флага, а не незнакомого адреса. Откат правила к прежнему «всё, кроме production» даёт 3 замечания, снятие отказа запуска — 1 | закрыто 01.10.2026
П-29 | лёгкое | apps/web/src/ProjectCard.tsx:1018 | Подписи метрик сроков написаны под «много» и не склонялись: на карточке R-99 стояло «152 рабочих дней прошло» | снимок карточки; прогон | подпись — plural по числу; verify-page: подпись с «день/дня/дней» согласована с числом по русскому правилу, а не по перечню подписей — откат даёт «нужно „дня“» | закрыто 30.09.2026
П-30 | среднее | apps/web/src/People.tsx:220, apps/web/src/Documents.tsx:371 | Листы «Новый человек» и «Шаблон документа» объявляли role="dialog" и aria-modal, но не держали контракта: Escape не закрывал, Tab уводил под лист, фокус не возвращался. Девятнадцать прочих листов держат его общим useModalDialog | чтение кода; проба клавиатурой | оба листа — на общем контракте, обработчик закрытия устойчив между отрисовками; dialogs.test.ts: модуль, объявивший роль диалога, обязан позвать useModalDialog и повесить опору на лист — откат даёт 2 падения | закрыто 30.09.2026
П-31 | среднее | apps/web/src/ProjectCard.tsx:375, apps/web/src/Documents.tsx:160, apps/web/src/People.tsx:148, apps/web/src/Accounting.tsx:244 | Разметка экранов: у карточки объекта и всех десяти её вкладок заголовка первого уровня не было, у «Документов организации» их было два; пилюли «Руководитель» и «Дополнительное соглашение» не входили в дорожку и ложились на имя (16 и 109 px); бейдж кода в строке расхода растягивался на всю колонку (229 px сверх текста), номер акта — на 24 px | прогон браузером, снимки | скрытый заголовок карточки, второй h1 — h2; строки с меткой — сетка по самой широкой метке (records--label, подсетка); бейдж — по тексту. verify-page, правила разметки 5–7 на каждом экране: откат даёт 12 замечаний о заголовках, 2 о наезде и 4 о бейджах | закрыто 30.09.2026
П-32 | лёгкое | packages/ui/src/styles/components.css:564, :1154, apps/web/src/Acts.tsx:239 | Заголовки числовых колонок стояли по левому краю над значениями по правому: «Заявлено», «Принято», «Итог сметы» на главной, «Кол-во», «Цена», «Сумма» в смете и акте — заголовок висел над пустотой колонки | прогон браузером | заголовок числовой колонки выровнен как её значения; verify-page, правило разметки 8 — откат даёт 3 замечания на главной | закрыто 30.09.2026
П-33 | лёгкое | packages/ui/src/styles/components.css:800–805 | В списке траншей одноимённые величины соседних строк стояли на разных вертикалях — «выработано» на 753, 833, 838 и 860 px: место величины решала длина чисел, и столбцом суммы не сравнивались | прогон браузером | на широком экране величины — сеткой 2×2 с числом у правого края; verify-page: правые края чисел одной величины совпадают во всех строках — откат даёт 4 замечания | закрыто 30.09.2026
П-34 | среднее | apps/web/src/Settings.tsx:376 | Тариф типа ремонта разбирался плавающей точкой — Number(…) * 100 и Math.round, мимо БП-08: «1e3» принималось тарифом 1 000 ₽ за метр, «0x10» — 16 ₽, третий знак после запятой молча округлялся, а запись с разрядами «1 150,50» отвергалась. Тариф уходит в вилку цены заявки | чтение кода; тест на граничных строках | разбор доменным parseRubles целыми числами, поле заполняется formatKopecks; Settings.test.ts — откат даёт 6 падений из 13 | закрыто 30.09.2026
П-35 | лёгкое | apps/api/src/summary/summary.service.ts:179, apps/web/src/EstimateItemSheet.tsx:327 | Два вторых написания правила округления: середина вилки воронки (low + high) / 2n отбрасывала полкопейки нечётной суммы вниз; подсказка суммы позиции считала (цена × тысячные + 500) / 1000 своими словами при multiplyByQuantity в домене | чтение кода | divideRoundHalfUp и multiplyByQuantity; правило линта: деление выражения на целую константу вне функций домена — ошибка. Откат: прежний код под новым правилом — 2 ошибки, под прежним — 0 | закрыто 30.09.2026
П-36 | среднее | eslint.config.mjs:69 | Перечень денежных имён правила «деньги не number» вёлся руками и отстал от контракта на одиннадцать составных имён: supervisionAmount, trancheRemainder, computedEstimateTotal, declaredEstimateTotal, computedWageTotal, declaredWageTotal, wageTotalDelta, spentMaterials, ratePerSqm, quotedMid, inWork — любое объявлялось number без замечания | сверка перечня с полями kopecksString контракта; проба | составные денежные имена выводятся из контракта при каждом прогоне линта, разбор контракта сторожится порогом. Проба с четырьмя такими полями number: прежняя редакция — 0 ошибок, новая — 4 | закрыто 30.09.2026
П-37 | среднее | apps/api/src/common/audit.service.ts:18 и 48 мест записи журнала | Журнал аудита писался собственным соединением службы, а не клиентом транзакции: 23 записи внутри $transaction фиксировались отдельно от изменения, 25 стояли вне всякой транзакции. Откат транзакции оставлял след без изменения, сбой записи следа — изменение без следа (БП-10); транзакция, ждущая соединения для журнала, держала своё | чтение кода; обход дерева сервера (23 + 25); залп из десяти решений по одному чеку — все десять ответили 500 по истечении транзакций, а чек в базе подтверждён и запись журнала о нём есть | клиент транзакции — обязательный довод record; каждая пара «изменение + след» — одна транзакция, выдача ссылки входа — в той же транзакции, имена раздела и бригады читаются до неё; правило линта: службу базы в record не передать — проба даёт 1 ошибку, прежняя редакция — 0 | закрыто 30.09.2026
П-38 | критическое | apps/api/src/leads/leads.service.ts:287, :327, tranches.service.ts:319, :362, expenses.service.ts:231, projects.service.ts:218 | Переходы состояний проверяли прежнее состояние чтением до записи и писали безусловно: четыре одновременных превращения одной заявки завели четыре объекта и четырёх заказчиков; из восьми закрытий транша прошли семь, из восьми отметок оплаты — шесть; восемь одновременных подтверждений чека записали в журнал восемь переходов «отклонён → подтверждён». Запись о состоянии транша не называла, какого | прогон на стенде: залпы, счёт ответов, объектов, заказчиков и записей журнала | переход — условным обновлением от прежнего состояния в самой записи (updateMany с условием, проигравшему — отказ словами или пустой жест при том же решении), нарушение ключа — отказ словами, а не 500; запись называет транш. verify-api: залпы закрытия, оплаты, решения по чеку и превращения заявки — откат даёт 10 замечаний, в том числе «прошло 4: 201, 201, 201, 201» и «заказчиков из одной заявки 4» | закрыто 30.09.2026
П-39 | решение заказчика | apps/api/src/acceptance/acceptance.service.ts:476, expenses.service.ts:168 | Снимки приёмки и чеков хранятся и отдаются как сняты — с EXIF: координаты места съёмки (квартира заказчика), модель устройства, время. Снимки отчёта уходят заказчику, а от него — куда угодно | чтение кода: файл пишется в хранилище байт в байт | решение 01.10.2026 (раздел 3): зависимость sharp 0.35.5 в apps/api (готовые сборки под glibc и musl, сценариев установки не требует); apps/api/src/common/clean-image.ts поворачивает кадр по ориентации и перекодирует без метаданных снимки приёмки, чеков и планы обмера, тип файла сохраняется; нечитаемый снимок — отказ словами. Образ Docker с sharp не собирался: демона Docker в среде нет. verify-api: чек загружается снимком с моделью устройства, координатами и ориентацией 6 и скачивается без EXIF и повёрнутым 48×24 → 24×48. Откат (файл кладётся как есть, компилируется) даёт 2 замечания | закрыто 02.10.2026
П-40 | решение заказчика | apps/api/src/leads/leads.service.ts:318, docs/06_PLAN.md:143 | Имя и телефон физического лица из отказной заявки хранятся бессрочно: правило «история не переписывается» (БП-04) не знает исключения для персональных данных, а ст. 21 152-ФЗ требует уничтожить их по достижении цели обработки или отзыве согласия. Политика обработки (пункт плана 6.2) не написана | чтение кода и плана | решение 01.10.2026 (раздел 3): действие «Обезличить» у отказной заявки — POST /leads/:id/anonymization, поле anonymizedAt (миграция 20261001010000_lead_anonymized_at); имя, телефон, адрес и заметка заменяются условным обновлением один раз, причина отказа, стадия, ориентир и задачи остаются; запись журнала о факте без персональных данных. Журнал заявки не трогается — решено заказчиком: запись «заявка заведена» хранит имя. Лист — через подтверждение с последствиями. verify-api: только отказная, однократно, прорабу 403, карточка без имени и телефона, журнал не переписан; verify-page: гейт и шапка листа после подтверждения. Откат замены полей: verify-api — 1 замечание, verify-page — 1. Срок хранения — вместе с политикой обработки (пункт 6.2 плана). Вариант «а» исполнен 02.10.2026 вместе с проектом политики (16_PD_POLICY.md): поле lostAt (миграция 20261002000000_lead_lost_at, дата прежних отказов — из журнала), LEAD_RETENTION_DAYS = 30 в домене (ч. 7 ст. 21 152-ФЗ), служба LeadRetentionService обезличивает отказные заявки при запуске сервера и раз в шесть часов, запись журнала без автора и без персональных данных. Стражи: тесты домена — граница 30 дней; verify-api — отказная заявка наполнения с отказом 45 дней назад обезличена, с отказом 10 дней назад — нет. Откат обхода — 2 замечания | закрыто 01.10.2026
П-41 | лёгкое | apps/web/src/Schedule.tsx:312, Acceptance.tsx:301, Report.tsx:107, Tranches.tsx:134, Contacts.tsx:266, scripts/verify-page.mjs:588 | На вкладках «Работа», «Приёмка», «Отчёт», «Транши» за h1 карточки сразу шли h3 — навигация по уровням теряла ступень; невыбранная вкладка «Контактов» ссылалась на панель, которой в документе нет. Правила разметки не ходили по объектам, контактам, заявкам, настройкам, «Что дальше» и узким ширинам | разведочный обход браузером по всем разделам и вкладкам у трёх ролей | уровень — h2 с прежним классом вида; у каждой вкладки своя панель; verify-page: правила разметки 9 (уровни подряд) и 10 (ссылки aria-* видимых органов ведут на существующий узел), обход правил расширен на 12 экранов и ширины 360–768 px — откат даёт 8 замечаний | закрыто 30.09.2026
П-42 | лёгкое | apps/web/src/sections.ts:57 | Экран «Что дальше» называл адрес шлюза чеков checks+КОД@dolgiy.studio, хотя домен компании — открытый блокер плана 4.5, а документы пишут <домен> | сверка с 06_PLAN.md, раздел блокеров | «адрес вида checks+КОД@домен студии»; стража нет — текст обещания, а не поведение | закрыто 30.09.2026
П-43 | лёгкое | design/icons.svg | Библиотека знаков для макетов ничем не читалась и отстала от набора продукта: 14 знаков из 30 — без знаков разделов шапки, сортировки, поиска, «Ещё» и настроек. Макет, собранный по ней, рисовал бы продукт, которого нет | сверка символов с apps/web/src/Sprite.tsx | библиотека пересобрана из набора продукта; identity.test.ts: имена и контуры каждого символа совпадают — откат даёт 1 падение | закрыто 30.09.2026
П-44 | лёгкое | apps/web/src/ProjectCard.tsx:477, EstimateTable.tsx:411, Acts.tsx:153, TrancheSheet.tsx:73 | Роль CLIENT продукт называет «заказчиком» в ста тридцати с лишним местах, а в восьми рядом стоял «клиент»: «Итог сметы для клиента» на карточке при «итоге для заказчика» в подвале сметы той же карточки, «Клиентская» смета, «Клиентский» вид акта и имя печатного файла, «Сумма платежа клиента» | счёт слов в тексте разметки | «для заказчика» во всех восьми местах; vocabulary.test.ts: в строках и тексте разметки модулей экрана «клиента» нет — откат даёт 8 мест | закрыто 30.09.2026
П-45 | среднее | packages/contracts/src/index.ts:1884, :124, :1003, :1812, :1837, :1845 | Шесть обязательных текстовых полей контракта не обрезали пробелы: имя человека, которому выдают вход, название организации, помещение обмера, название и пункт шаблона, код объекта при выпуске документа. Листы обрезают сами, и правило держалось только тем, что лист стоял на пути: запрос мимо листа завёл человека с именем « » | прогон: POST /people с именем из пробелов — 201 | .trim() перед .min(); contracts.test.ts проверяет свойство всего контракта — обязательная строка из пробелов не проходит ни в одной схеме; откат даёт 7 полей | закрыто 30.09.2026
П-46 | среднее | apps/web/src/Tranches.tsx:102, Measure.tsx:94, Expenses.tsx:62, Documents.tsx:133, Blueprints.tsx:33 | Пять необратимых действий срабатывали с одного нажатия мимо норматива 15.6 «Необратимое действие называет последствия»: закрытие транша (по нему собирается акт, закрытие не отменяется), снятие плана обмера (файл стирается), удаление черновика чека со снимком, шаблона документа и типовой сметы. Удаление помещения и этапа при этом шло через подтверждение | чтение кода; обход ни одной из пяти кнопок не нажимал | у каждого действия — группа с текстом последствия, опасной кнопкой и отказом; verify-page: помощник гейт() — первое нажатие не отправляет запроса и открывает подтверждение; план и черновик проходятся до подтверждённого снятия. Откат — 5 замечаний «ушло на сервер с первого нажатия» | закрыто 30.09.2026
П-47 | лёгкое | apps/api/src/blueprints/blueprints.service.ts:182 | Снятие типовой сметы — заготовки с ценами и ставками — не оставляло записи журнала: единственное удаление сервера без следа при записи о заведении (БП-10) | обход методов сервисов: удаление без audit.record — одно | снятие и запись — одной транзакцией. Постоянного стража нет: запись заготовки в ленте объекта не показывается, и снаружи её не увидеть | закрыто 30.09.2026
П-48 | лёгкое | apps/web/src/Tranches.tsx:311, HomeCharts.tsx:70, apps/api/src/templates/templates.service.ts:127, measure.service.ts:236, stages.service.ts:416, :463, estimates.service.ts:158 | Число со словом, написанным под «много», в двенадцати местах: «1 пакетов приёмки» на траншах, доступное имя полосы портфеля «2 объектов», «N строк» у порогов таблиц; сервер писал в журнал и отказы «1 пунктов», «1 позиций», «2 этапов», «Все 1 разделов». Правило числа было только у клиента, и сервер склонять не мог | поиск подстановки числа перед существительным в форме «много»; класс П-29 | правило числа перенесено в домен (plural, сколько, 15 тестов), клиент его реэкспортирует; vocabulary.test.ts ищет обход правила в исходниках экранов и сервера — откат даёт 12 мест | закрыто 30.09.2026
П-49 | лёгкое | packages/domain/src/tranche.ts:34, lead.ts:78, plan.ts, schedule.ts, phone.ts | Девять выгрузок-значений домена не читал никто: PREPAYMENT_NUMBER — при литерале 0 в пяти местах сервера, экрана и двойника; DEFAULT_SPREAD — при «15» в листе настроек; planEndsOn; четыре функции полосы плана, снятой с главной решением заказчика (coversDay, windowAround, barGeometry, dayOffset); isMobileNumber — повтор требования, которое держит parsePhone; maskPhone при экране, намеренно показывающем номер целиком рядом с «Изменить номер». Мёртвая константа хуже отсутствующей: правило правят в ней — без последствий | обход выгрузок домена по всему дереву | константы применены вместо литералов, мёртвые функции сняты вместе с их тестами (история — в git); exports.test.ts: выгруженное значение упомянуто где-то, кроме своего объявления, — откат даёт 9 имён | закрыто 30.09.2026
П-50 | решение заказчика | apps/web/src/App.tsx:31, :236, ObjectTile.tsx:84 | Адресная строка в продукте не участвует — записанное в коде решение первой версии. Следствия: «Назад» браузера уводит из продукта, перезагрузка возвращает на главную, ссылку на объект бухгалтеру не передать; ссылки несут href="#R-99", но переход гасится, и открытие в новой вкладке ведёт на главную, а не на объект | чтение кода; проба браузером | решение 01.10.2026 (раздел 3): адреса вида #projects, #R-99, #R-99/estimate без новой зависимости (apps/web/src/route.ts). Оболочка держит раздел, объект и вкладку и выводит из них адрес: переход кладёт запись в историю, «Назад», «Вперёд», перезагрузка и адрес, набранный руками, возвращают экран; объект ищется в списке своей роли, закрытый раздел и чужой объект поправляются заменой записи истории. Щелчок с Ctrl, Cmd, Shift и средней кнопкой оставлен браузеру — ссылка открывается в новой вкладке. Стражи: route.test.ts — 18 тестов разбора и сборки адреса; verify-page — вход, раздел, объект, вкладка, «Назад» дважды, «Вперёд» дважды, перезагрузка, ссылка в новой вкладке, несуществующий объект. Откат четырёх файлов клиента к прежнему состоянию (компилируется) даёт 13 замечаний | закрыто 02.10.2026
П-51 | решение заказчика | apps/api/src/people/people.service.ts:199, apps/api/prisma/schema.prisma:13 | Снятие доступа удаляет строку человека, и onDelete: SetNull стирает его авторство в журнале, пакетах приёмки, чеках и снимках — хотя комментарий метода обещает обратное: «кто принял эту позицию» спрашивают через год. По последствию — критическое: потеря истории | прогон: у прораба R-99 пять записей журнала; после снятия доступа — ноль, пять записей без автора | решение 01.10.2026 (раздел 3): поле revokedAt (миграция 20261001000000_user_revoked_at); снятие оставляет строку, удаляет сессии и ссылки и снимает назначение прорабом с записью в ленте объекта; вход по почте, коду и ссылке, выдача ссылок и выбор прораба снятого не находят; повторная выдача по той же почте или телефону возвращает ту же запись с записью «доступ возвращён». verify-api: человек правит R-99, доступ снимается, автор в ленте остаётся, сессия, письмо и новая ссылка закрыты, повторная выдача возвращает тот же опознаватель. Откат службы людей к удалению строки даёт 2 замечания, снятие отказа во входе по почте — 1 | закрыто 01.10.2026
П-52 | решение заказчика | packages/ui/src/styles/fonts.css:13 | Гарнитуры грузятся с fonts.googleapis.com: адрес каждого пользователя при каждом входе уходит третьей стороне за рубеж (ст. 12 152-ФЗ о трансграничной передаче), а при недоступности узла интерфейс набирается запасным стеком | чтение кода; обход песочницы фиксирует отказ узла гарнитур | решение 01.10.2026 (раздел 3): 18 файлов woff2 (Golos Text и IBM Plex Mono, 400/500/600; кириллица, латиница и расширенная латиница со знаком ₽; 220 КБ) из пакетов @fontsource 5.3.0 под OFL 1.1 — в packages/ui/src/fonts вместе с текстами лицензий; fonts.css объявляет их @font-face. Публикация копирует файлы в site/fonts и подменяет ссылки страниц своей таблицей (scripts/fonts.mjs); версии для артефактов (*.artifact.html, design/demo.html) сохраняют ссылку — так решено. Стражи: design-system.test.ts — слой стилей без внешних адресов, объявленные файлы и лицензии на месте; verify-page и verify-demo — обращение к Google Fonts есть дефект, а не сеть песочницы; verify-pages — ни один опубликованный файл к Google не обращается, файлы таблицы на месте. Откат продукта к @import Google: тесты — 4 падения, verify-demo и verify-pages — замечания; откат подмены при публикации: verify-pages — 18 | закрыто 02.10.2026
П-53 | лёгкое | packages/ui/src/styles/components.css (прежние строки 413–432), packages/ui/src/design-system.test.ts:44 | Четыре правила .objectrow* пережили снятие разметки из кода (портфель-галерея, 6cd6faa): проверка мёртвых правил засчитывала потребителем лежавшую в хранилище сборку демонстрации, собранную до снятия. Мёртвое правило маскировалось устаревшей выгрузкой | пересборка демонстрации при сдаче захода уронила проверку мёртвых правил | правила сняты; собранная демонстрация исключена из потребителей — её код и так читается из исходников. Откат: прежние стили и прежняя сборка при новом правиле дают 4 мёртвых класса, при прежнем — 0 | закрыто 30.09.2026
П-54 | среднее | scripts/verify-page.mjs:3976 | Проверка графика записана под календарь: «сегодня» графика — настоящая дата сервера, а обход ждал отметку текущего дня в сентябре 2026. 01.10.2026 обход покраснел без единой правки продукта — и на main, и на каждом запросе слияния | прогон 01.10.2026 на свежем стенде: «текущий день в сентябре не отмечен» | месяц сегодняшнего дня выводится из часов: в сентябре отметка ожидается только если сегодня сентябрь, затем обход шагает к месяцу сегодняшнего дня (не дальше двух лет) и ищет отметку там. Прежнее правило 01.10.2026 падает, новое проходит; за двумя годами — именованное «наполнение устарело» вместо молчаливого пропуска | закрыто 01.10.2026
П-55 | критическое | docker-compose.yml:19 (служба minio) | docker compose up из чистого клона не поднимался: образа minio/minio:RELEASE.2024-12-18T13-15-44Z в Docker Hub нет, загрузка падала «not found». Пункт плана 0.17 стоял «написан, не запускался» с 03.09.2026, а хранилище S3 кодом не читалось вовсе — файлы лежат на томе | первый запуск поставки 02.10.2026: демон Docker поднят в среде, образы собраны, docker compose up упал на загрузке MinIO | служба MinIO и её том сняты, ключи S3 в .env.example оставлены пометкой для адаптера облака (план 6.1). Поставка по .env.example поднимает базу, сервер с применёнными миграциями и клиент; сервер отвечает через nginx клиента, код входа в ответ не попадает, sharp грузится в образе Alpine. Страж — работа CI «Поставка» (ci.yml). Откат: прежний docker-compose.yml падает на загрузке образа MinIO, новый поднимается | закрыто 02.10.2026

## Решения заказчика
№ | Вопрос | Варианты и цена | Рекомендация | Решение 01.10.2026
П-27 | Закрытый транш и его акт переписываются задним числом правкой цены, надбавки и сторно | а) снимок цены и надбавки строки акта при закрытии транша — новая таблица, акт неизменен, 1,5–2 дня; б) запрет правки позиций и надбавки с приёмкой в закрытых траншах и сторно после закрытия — без схемы, 0,5 дня, но исправление ошибки сметы станет невозможным; в) оставить | а: акт — документ для заказчика, и число в нём не должно меняться после подписи
П-51 | Снятие доступа стирает авторство в журнале и приёмке | а) мягкое снятие: поле revokedAt, вход и выдача ссылок его проверяют, строка остаётся — 0,5 дня; б) имя автора снимком в записи журнала — сохранит журнал, но не приёмку и чеки, 0,5 дня; в) оставить | а, до первого увольнения прораба
П-28 | Код входа и токен ссылки отдаются в теле ответа при любом режиме, кроме production; docker-compose.yml по умолчанию development, порты базы и API открыты наружу | а) эхо только при явном флаге стенда, по умолчанию production, порты — на 127.0.0.1; без отправщика вход на таком стенде невозможен — 0,5 дня; б) подключить отправщика писем и SMS — договор с поставщиком, 1–2 дня; в) оставить для стендов с записанным риском | а сейчас, б — до пилота
П-50 | Адресная строка не участвует: «Назад» уводит из продукта, ссылку на объект не передать | а) маршрутизация по # без зависимости: раздел, объект, вкладка; «Назад»/«Вперёд», перезагрузка — 1 день; б) оставить | а: бухгалтер и руководитель обмениваются объектами ссылками
П-40 | Персональные данные отказных заявок хранятся бессрочно против ст. 21 152-ФЗ | а) обезличивание имени и телефона отказной заявки через заданный срок с записью журнала — задание по расписанию, 1 день; б) действие «обезличить» у руководителя — 0,5 дня; в) оставить до политики 6.2 | б сейчас, а — вместе с политикой обработки
П-39 | Снимки хранят EXIF с координатами квартиры | а) зависимость sharp: снять метаданные с поворотом кадра по ориентации — 0,5 дня, нативный модуль ~30 МБ; б) вырезать сегмент без поворота — снимки с телефона лягут набок, не рекомендуется; в) оставить | а до пилота
П-52 | Гарнитуры с fonts.googleapis.com | а) собственная раздача woff2 (лицензия OFL) из сборки — 1 час, ~150 кБ в хранилище; б) оставить | а
П-4 | Разбор эталона помечен «наружу не выносится», а хранилище публично вместе с историей | а) убрать файл из рабочего дерева в закрытое хранилище; история сохранит прежние редакции — это надо принять; б) переписать историю — запрещено правилами захода и ломает все клоны; в) снять пометку, признав разбор публичным | а, с явным принятием того, что история остаётся

## Заблокированное
Что | Чем заблокировано | Кто снимает
А-12: развёртывание страницы с ветки запроса | снято 01.10.2026 решением заказчика: публикация только с main, условие ветки возвращено в pages.yml | —
П-12: узел «деньги» и правки аудита в main | снято: запрос #46 слит 30.09.2026 (900dfad) | —
П-52, вариант а | снято 02.10.2026: файлы получены из реестра npm (@fontsource), сеть к нему открыта | —
Опечатка «Окрывные работы» в исходной смете | позиция приходит из обезличенной сметы заказчика (packages/importer/fixtures/smeta-obezlichennaya.xlsx, лист «Расчет», A6) и показывается как есть; задуманное слово — вероятно «Укрывные» — знает заказчик | заказчик
docker compose up из чистого клона | снято 02.10.2026: демон Docker поднят в среде, поставка проверена и держится работой CI «Поставка» (П-55) | —

## Метрики
Величина | До захода | После | Чем измерено
Замечаний найдено | — | 53: критических 11, средних 19, лёгких 17, решений заказчика 6 | реестр, раздел 2
Закрыто правкой | — | 44; ещё 1 (П-12) закрывается слиянием, 8 ждут решения | реестр, раздел 2
Закрытых со стражем, доказанным откатом | — | 38 из 44 | графа «Правка и её доказательство»
Закрытых без постоянного стража, с записанной причиной | — | 6: П-3, П-11, П-14, П-24, П-42, П-47 | там же
Тесты | 758 | 841: домен 405, клиент 382, дизайн-система 35, импорт 19 (добавлен 101, снято 18 тестов мёртвых функций) | вывод pnpm test
Утверждения verify-api | 503 | 526 | счёт check(
Места замечания в обходах | 528 | 547 | счёт note(
Правила разметки verify-page | 4 | 10, в 18 местах обхода (вкладки карточки — циклом по всем), ширины 360–1440 px | вызовы разметка()
Правила линта предметной области | деньги по перечню имён | деньги по именам из контракта, деление денег мимо домена, журнал вне транзакции | eslint.config.mjs
Маршруты API | 93 | 92: снят маршрут выдачи чужого входа (П-15) | журнал запуска сервера
Сборка клиента | — | 549,69 кБ JS (146,28 кБ gzip), 74,6 кБ CSS | vite build
Запросов к базе на чтение | — | 9–23, выборки пакетные, до 28 мс на стенде | журнал запросов PostgreSQL
Величина | После захода 30.09 | После исполнения решений | После доделки 02.10.2026 | Чем измерено
Решения заказчика | 8 ждут | исполнено 7: П-27, П-28, П-39, П-40, П-50, П-51, П-52; П-4 — файл убран из публичного дерева 02.10.2026, перенос ждёт закрытого хранилища | без изменений; П-40 дополнен обезличиванием по сроку хранения | реестр, раздел 2
Замечаний найдено | 53 | 55: П-54 — проверка графика, записанная под календарь, покраснела 01.10.2026 сама собой; П-55 — поставка Docker не поднималась из чистого клона | 55 | там же
Закрыто, всего | 44 | 54: П-12 закрыт слиянием запроса #46; П-4 убран из дерева, перенос ждёт хранилища | 54 | там же
Дефекты реестра 09_AUDIT.md | А-11, А-12 открыты | А-12 снят решением: публикация только с main | А-11 закрыт: модульные тесты сервера | 09_AUDIT.md, pages.yml
Пункты плана | — | — | 4.10 (скан подписанного акта), 6.4 (памятка прорабу) ✔; 6.2 ◐ — проект политики ждёт юриста | 06_PLAN.md
Тесты | 841 | 874: адреса экранов 18, предупреждение о закрытых траншах 6, гарнитуры из сборки 3 | 913, из них сервер 28 | вывод pnpm test
Утверждения verify-api | 526 | 559 | 573 | счёт check(
Места замечания в обходах | 547 | 561 | 566 | счёт note(
Маршруты API | 92 | 94: закрытые транши сметы, обезличивание заявки | 96: приложить и открыть скан акта | журнал запуска сервера
Миграции | 18 | 20: дата снятия доступа, дата обезличивания заявки | 22: дата отказа заявки, скан акта | apps/api/prisma/migrations
Зависимости | — | sharp 0.35.5 в apps/api — решением по П-39 | без изменений | apps/api/package.json
Сборка клиента | 549,69 кБ JS, 74,6 кБ CSS | 555,49 кБ JS (148,13 кБ gzip), 79,99 кБ CSS; гарнитуры — 18 файлов, 220 КБ | 557,25 кБ JS (148,66 кБ gzip), 80,01 кБ CSS | vite build

## Спорное
Что | Довод за правку | Почему не правлено
Платежи и сторно платежей не показываются в ленте объекта (projects.service.ts, отбор ленты) | сторно платежа — денежное событие, его ищут в журнале | записанное решение «приёмки в ленте нет намеренно» распространяется по той же логике: вкладка «Транши» показывает платежи со сторно подробнее ленты; изменение — отмена записанного решения
Экран кода показывает номер целиком | на общем экране номер лишний | номер виден тому, кто его только что набрал, рядом с «Изменить номер»: целиком он ловит опечатку; снятая maskPhone не применялась нигде
Полоса транша анимирует ширину (components.css:734) | анимация раскладочного свойства | одна полоса на экране, цена ничтожна; prefers-reduced-motion гасит переход
Предупреждение сборки о куске больше 500 кБ | деление кода ускорит первую загрузку | продукт ведётся как веб для ПК, 146 кБ gzip; состав — react-dom, zod и код экранов, лишнего нет
Три символа набора не используются (i-copy, i-settings, i-more) | мёртвый рисунок | цена ноль; набор сверяется с библиотекой макетов (П-43), и символ, снятый в одном месте, пропадёт в обоих
Словарь статусов объекта записан дважды — на экране и в журнале сервера | два словаря расходятся молча | сейчас совпадают дословно; перенос в домен — правка без видимого следствия
Поиск внутренних полей написан дважды — в домене и в verify-api.mjs | два правила расходятся молча | проверочный скрипт — узловой .mjs без сборки TypeScript; общее правило потребовало бы сборки домена перед проверкой
Залп неверных кодов входа не стережётся поверх HTTP (П-24) | правка без стража может вернуться | число сравнений снаружи не наблюдаемо без утечки о существовании номера; залп давал то красный, то зелёный исход — страж был бы ложным